ПАСПОРТ

проекта

Всероссийской Национальной образовательной Программы «Гимназический союз России» Фонда поддержки образования

- Название проекта

Всероссийский конкурс «#ИнтерИнтеллект»

- Разработчик проекта (полное наименование ОУ, адрес, телефон, e-mail)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» городского округа город Урюпинск Волгоградской области; 403114, переулок Льва Толстого, дом 40, г. Урюпинск, Волгоградская область; 8(84442)41268; uru_licey@mail.ru

- Краткое описание (аннотация) проекта (не более 1 стр., отразить суть проекта, его проблематику/актуальность, уникальность, конкретное применение результатов)

Общая направленность развития образования, его ориентация не столько на получение конкретных знаний, сколько на формирование умений и навыков мыслительной деятельности, умению перерабатывать огромные массивы информации, а также к личности самого выпускника, который должен обладать способностью оптимального поведения в различных ситуациях в профессиональной сфере, обусловливают необходимость внедрения в практику обучения интерактивных форм взаимодействия во всех видах деятельности. Тем более, что задачей современного образования является создание инновационной образовательной среды, базирующейся на наиболее передовых технологиях и средствах обучения. Интерактивным формам проведения учебных занятий уделяется значительное внимание в Федеральных государственных образовательных стандартах, но их внедрение в школах носит фрагментарный характер, что объясняет актуальность заявленной темы. Образовательное пространство, созданное в рамках программы «Гимназический союз России», позволяет реализовать интерактивное взаимодействие, сохраняя особую образовательную среду интерактивных интеллектуальных игр, интерактивных познавательных программ и фестивалей. «Интерактивность — это возможность информационно-коммуникационной системы по-разному реагировать на любые действия пользователя в активном режиме. Интерактивные технологии являются непременным условием для функционирования высокоэффективной модели обучения, основной целью которой является активное вовлечение каждого из учеников в образовательный и исследовательский процессы. Применение новейших технологий в обучении повышает наглядность, облегчает восприятие материала. Это благоприятно влияет на мотивацию обучаемых и общую эффективность образовательного процесса». Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации, проникновение информационных потоков в сознание, вызывающих его активную деятельность. Интерактивные технологии ориентированы на более широкое взаимодействие учащихся как друг с другом, так и с учителем. Особого внимания требует разработка внедрения интерактивных форм во внеурочной и внеклассной деятельности, так как именно здесь в сочетании с интересами обучающихся формируются жизненно важные навыки общения. Использование системы видеоконференцсвязи обеспечивает эффективность разработки данной проблемы, так как интерактивное взаимодействие учащихся и педагогов позволяет не только выкристаллизовать интересные методические находки учителей, представить их на педагогическую экспертизу, но и использовать информационно-образовательную среду, возможности интернета для подготовки школьника к жизни в информационном обществе, а также обобщить многообразный опыт школ в разных регионах по указанной проблеме в инновационном пространстве.

- Цель проекта

Организация педагогического взаимодействия с целью внедрения лучших практик интерактивного обучения в цифровой среде для развития интеллектуально-творческого потенциала личности обучающихся, интереса к научно-исследовательской деятельности, подготовки обучающихся к жизни в информационном обществе, содействия профессиональной ориентации школьников

- Задачи проекта

Обобщение инновационного опыта организации внеурочной деятельности с использованием интерактивных методик в цифровой среде. Выявление и адаптация к образовательной среде цифровых ресурсов, программ, сервисов для дальнейшей разработки интерактивной технологии. Организация и стимулирование сетевого взаимодействия педагогических коллективов школ по проблеме использования интерактивных форм, средств взаимодействия и формирования деятельности учебного сотрудничества в цифровой среде. Совместное определение наиболее значимых интерактивных приемов и методов. Создание благоприятных условий для дальнейшего интеллектуального роста обучающихся разных возрастов, развития познавательной, речевой, организационной деятельности и приёмов работы с информацией, цифровыми ресурсами. Практическая апробация в деятельности школ-партнеров интерактивной технологии взаимодействия в цифровой среде.

- Целевые группы проекта

Администрация образовательных организаций Методисты Творчески работающие педагоги Обучающиеся

- Потенциальные партнеры и заинтересованные лица

- Фонд поддержки образования; - Школы – участники ВНОП «Гимназический союз России»; - Школы – участники программы «Сетевое сообщество сельских школ России»; - Образовательные организации г.Урюпинска и Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

- Сроки и этапы реализации проекта

Организационный этап – октябрь 2019 Этап полного развертывания – ноябрь 2019- декабрь 2019 Обобщение и передача управленческого и педагогического опыта Обобщающе-аналитический этап – декабрь 2019 Подготовка итоговых материалов

- План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для педагогов |
|  | Презентация Всероссийского конкурса «#ИнтерИнтеллект» | 21.10.2019 г. | Презентация проекта |
| Мероприятия для обучающихся начальных классов |
|  | Интерактивная игра по окружающему миру «Мир вокруг нас» (3-4) | 15.11.2019 г. | Интерактивная игра |
|  | Конкурс чтецов «Ты выстоял, бессмертный Сталинград!» (1-4) | 22.11.2019 г. | Фестиваль творческих работ |
|  | «Фестиваль проектных и исследовательских работ «Познание и творчество» (2-4) | 13.12.2019 г. | Фестиваль проектов |
| Мероприятия для обучающихся 5-11-х классов |
|  | Открытый микрофон «Дети против войны» (5-11) | 07.11.2019 г. | Фестиваль творческих работ |
|  | «Тайны живой планеты» (8-9) | 11.11.2019 г. | Интерактивная игра |
|  | «Колесо истории» (9) | 26.11.2019 г. | Интерактивная игра |
|  | «Путешествие по точным наукам» (физика, математика и астрономия) (8) | 02.12.2019 г. | Интерактивная игра |
|  | Конкурс плейкастов по теме «Каникулы в США» (7-9) | 16.12.2019 г. | Фестиваль проектов |

- Ожидаемые результаты проекта

| Для администрации | - коллективно разработанный пакет материалов по проблеме использования интерактивных технологий (интеллектуальных интерактивных игр, фестивалей исследовательских и творческих работ); - возможность расширить участие педагогов в предоставлении инновационного опыта через систему видеоконференцсвязи |
| --- | --- |
| Для учителя | - совместное определение наиболее значимых интерактивных приемов и методов, использование возможности транслировать инновационный опыт; - разработка и апробация различных форм, методов, средств интерактивного взаимодействия; - развитие у обучающихся навыков и опыта работы в информационном пространстве |
| Для обучающихся | - развитие навыков работы в информационно-образовательной среде; - формирование целостной картины окружающего мира; - развитие навыка общения, получение опыта социального взаимодействия. |

- Команда проекта

| Руководитель проекта ФИО Должность Контактный телефон E-mail | Сагалаева Ирина Юрьевна Директор МАОУ «Лицей» 8(84442)41268 uru-licey@mail.ru |
| --- | --- |
| Координатор проекта ФИО Должность Контактный телефон E-mail | Макарова Ольга Анатольевна Заместитель директора МАОУ «Лицей» по УМР 8(84442)46238 uru-licey@mail.ru |
| Члены рабочей группы | Чернышова Нина Николаевна, координатор проекта «Гимназический союз России» в МАОУ «Лицей» 8(84442)43185 uru-licey@mail.ru Руководители методических объединений лицея |